## 日程
项目名称: 远程医疗会诊系统项目开发日程
开发日期: | 2017.10.2-2017.12.2
开发工作量: | 150天（5M）
功能模块 |  |  | 第一月 |  |  |  | 第二月
|  |  | 第一周 (10.2-10.7) | 第二周 (10.9-10.14) | 第三周 (10.16-10.21) | 第四周 (10.23-10.28) | 第五周 (10.30-11.4) | 第六周 (11.6-11.11) | 第七周 (11.13-11.18) | 第八周 (11.20-11.25) | 第九周 (11.27-12.2)
需求分析&系统设计 |  |  | 1,2,3
数据库设计 |  |  | 1,2,3
患者 | 注册和登录 | 注册 |  | 1
|  | 登录 |  | 1
|  | 验证码登录 |  | 1
|  | 找回密码 |  | 1
| 用户信息 | 基本信息 |  | 1
|  | 更改密码 |  | 1
|  | 更改手机 |  | 1
|  | 意见反馈 |  | 1
| 病历管理 | 我的病历 |  |  | 1
|  | 新增病历 |  |  | 1
|  | 修改病历 |  |  | 1
|  | 病历详情 |  |  | 1
| 我的会诊 | 预约会诊 - 专家库 |  |  | 1
|  | 选择会诊时间 |  |  | 1
|  | 是否需要翻译 |  |  | 1
|  | 填写患者信息 |  |  | 1
|  | 确认预约信息 |  |  | 1
|  | 付款提示 |  |  | 1
|  | 会诊列表 |  |  |  | 1
|  | 查看详情 |  |  |  | 1
|  | 查看和下载病例 |  |  |  | 1
|  | 查看和下载诊疗方案 |  |  |  | 1
|  | 支付 |  |  |  | 1
| 患者端会诊室 |  |  |  |  | 1
医生 | 注册和登录 | 注册1,2 |  | 2
| 时间管理 |  |  | 2
| 我的会诊 | 会诊列表 |  | 2
|  | 查看和下载病例 |  | 2
|  | 上传和查看诊疗方案 |  | 2
| 用户信息 | 基本信息 |  | 2
|  | 更改密码 |  | 2
|  | 更改手机 |  | 2
|  | 意见反馈 |  | 2
| 医生端会诊室 |  |  |  | 2
翻译 | 注册和登录 | 注册1,2 |  |  | 2
| 翻译中心 | 翻译列表 |  |  | 2
|  | 我的翻译 |  |  | 2
| 用户信息 | 基本信息 |  |  |  | 2
|  | 更改密码 |  |  |  | 2
|  | 意见反馈 |  |  |  | 2
| 翻译端会诊室 |  |  |  |  | 2
普通管理员 | 审核注册用户 | 审核注册医生 -待审核 |  |  |  |  | 1
|  | 审核医生注册信息 |  |  |  |  | 1
|  | 审核未通过 |  |  |  |  | 1
|  | 审核注册翻译 -待审核 |  |  |  |  | 1
|  | 审核翻译注册信息 |  |  |  |  | 1
|  | 审核未通过 |  |  |  |  | 1
| 用户管理 | 患者列表- 搜索 |  |  |  |  | 1
|  | 添加患者 |  |  |  |  | 1
|  | 查看患者 |  |  |  |  | 1
|  | 修改患者 |  |  |  |  | 1
|  | 医生列表- 搜索 |  |  |  |  | 1
|  | 添加医生 |  |  |  |  | 1
|  | 查看医生 |  |  |  |  | 1
|  | 修改医生 |  |  |  |  | 1
|  | 翻译列表- 搜索 | [5 empty] | 1
|  | 添加翻译 | [5 empty] | 1
|  | 查看翻译 | [5 empty] | 1
|  | 修改翻译 | [5 empty] | 1
| 分类管理 | 医院列表- 搜索 | [5 empty] | 1
|  | 添加医院 | [5 empty] | 1
|  | 查看医院 | [5 empty] | 1
|  | 修改医院 | [5 empty] | 1
|  | 科室列表- 搜索 | [5 empty] | 1
|  | 添加科室 | [5 empty] | 1
|  | 查看科室 | [5 empty] | 1
|  | 修改科室 | [5 empty] | 1
|  | 病种列表- 搜索 | [5 empty] | 1
|  | 添加病种 | [5 empty] | 1
|  | 查看病种 | [5 empty] | 1
|  | 修改病种 | [5 empty] | 1
| 病历管理 | 病历列表 | [6 empty] | 1
|  | 患者病历 | [6 empty] | 1
|  | 病历详情 | [6 empty] | 1
| 会诊管理 | 预约会诊 | [6 empty] | 1
|  | 会诊列表 | [6 empty] | 1
| 用户信息 | 基本信息 | [7 empty] | 1
|  | 更改密码 | [7 empty] | 1
|  | 意见反馈 | [7 empty] | 1
| 统计分析 | 次数和时长统计 | [7 empty] | 1
| 意见反馈 | 反馈列表 | [7 empty] | 1
超级管理员 | 会诊管理 | 会诊列表 |  |  |  |  | 2
|  | 查看订单详情 |  |  |  |  | 2
|  | 指派翻译 |  |  |  |  | 2
|  | 进入会诊室 |  |  |  |  | 2
|  | 回放会诊录像 |  |  |  |  | 2
|  | 查看和下载病历 |  |  |  |  | 2
| 病历管理 | 病历列表 | [5 empty] | 2
|  | 患者病历 | [5 empty] | 2
|  | 查看病历 | [5 empty] | 2
| 用户管理 | 患者列表- 搜索 | [5 empty] | 2
|  | 添加患者 | [5 empty] | 2
|  | 查看患者 | [5 empty] | 2
|  | 修改患者 | [5 empty] | 2
|  | 医生列表- 搜索 | [6 empty] | 2
|  | 添加医生 | [6 empty] | 2
|  | 查看医生 | [6 empty] | 2
|  | 修改医生 | [6 empty] | 2
|  | 翻译列表- 搜索 | [6 empty] | 2
|  | 添加翻译 | [6 empty] | 2
|  | 查看翻译 | [6 empty] | 2
|  | 修改翻译 | [6 empty] | 2
|  | 管理员列表- 搜索 | [6 empty] | 2
|  | 添加管理员 | [6 empty] | 2
|  | 查看管理员 | [6 empty] | 2
|  | 修改管理员 | [6 empty] | 2
| 分类管理 | 医院列表- 搜索 | [7 empty] | 2
|  | 添加医院 | [7 empty] | 2
|  | 查看医院 | [7 empty] | 2
|  | 修改医院 | [7 empty] | 2
|  | 科室列表- 搜索 | [7 empty] | 2
|  | 添加科室 | [7 empty] | 2
|  | 查看科室 | [7 empty] | 2
|  | 修改科室 | [7 empty] | 2
|  | 病种列表- 搜索 | [7 empty] | 2
|  | 添加病种 | [7 empty] | 2
|  | 查看病种 | [7 empty] | 2
|  | 修改病种 | [7 empty] | 1
| 统计分析 | 次数和时长统计 | [7 empty] | 2
| 意见反馈 | 反馈列表 | [7 empty] | 2
Red5服务器端程序修改 |  |  | 3 | 3
会诊室SWF程序修改 |  |  |  |  | 3
录像合成 | [5 empty] | 3
跨国语言对应（中，英） | [9 empty] | 3
单体&系统检查 | [10 empty] | 1,2,3