## Sheet1
3QC全球远程医疗会诊系统新增需求作业量打算
|  |  | 作业量合计（人日） | 56.3
|  |  | 作业量合计（人月） | 2.815
编号 | 大分类 | 中分类 | 功能详情 | 作业量（人日）
1 | 注册 |  | 专家注册,翻译注册,患者注册 | 3
2 | 用户新增字段 |  | 专家新增字段：电子邮箱、家庭住址、身份证件 患者新增字段：电子邮箱、家庭住址、身份证件 翻译新增字段：电子邮箱、家庭住址、身份证件 普通管理员新增字段：电子邮箱 超级管理员新增字段：电子邮箱 | 2
3 | 病历部分 | 病历填写须知 |  | 1
4 |  | 新增病历 | 请填写患者信息： 请按照时间顺序具体描述病情的发生及发展：去掉。 请上传相关报告和材料（请上传清晰的电子版） 列举目前可供选择的诊疗方案：去掉。 医疗既往史情况： 整体样式按照设计图调整 | 3.5
5 |  | 病历文件预览与下载 | JPG图片默认在预览窗口中适应窗口等比例完整显示 | 2
6 | 专家库 |  | 各个专家的基本信息栏和专家详情页中新增“会诊费”项 | 1
7 | 会诊室优化 |  | 视频会诊区背景色更改 如果无视频画面时，显示该角色的默认图片 | 1
8 | 去掉翻译的“取消会诊”功能 |  | 翻译端-翻译中心>我的翻译页中，去掉翻译的“取消会诊”功能，即：去掉已生效状态下的“取消会诊”按钮。 | 0.3
9 | 去掉医生的“取消会诊”功能 |  | 医生端-我的会诊>会诊列表页中，去掉医生的“取消会诊”功能，即：去掉已付款和已生效状态下的“取消会诊”按钮。 | 0.3
10 | 去掉现有的翻译评价功能 |  | 去掉现有的视频会诊结束后，弹出评价翻译窗口功能；去掉普管和超管的翻译列表中操作栏中的“评价”入口。 | 0.3
11 | 整个会诊流程变动 | 病历已上传 | 翻译病历 | 5
12 |  | 上传诊疗方案 | 翻译诊疗方案 | 5
13 | 患者、专家、翻译失约修改 |  | 患者失约退款 | 2
14 |  |  | 专家/翻译失约 | 2
15 |  |  | 患者、专家和翻译失约优先级排序 | 1
16 | 原专家更改时间部分修改 |  |  | 1
17 | 指派翻译部分 |  | 重新指派 | 2
18 | “回放”部分修改 |  |  | 1
19 | 翻译新增获取患者联系方式 |  | 翻译端-翻译中心>我的翻译页中的会诊记录里的患者姓名可点击，患者姓名后面有“获取联系方式”指示标识，点击患者姓名+标识，新标签页打开该患者的患者详情页，信息包括：姓名、性别、联系方式、紧急联系方式和电子邮箱。 | 1
20 | 美元对应 | 费用设置 | 普通/超级管理员->用户管理->医生列表->会诊费 审核通过的医生记录和手动新增的医生记录的会诊费项，默认显示“空 编辑图标（小笔头）”，点击编辑图标，打开更改会诊费窗口，内容显示为： 会诊费*：○$ 输入框 ○￥输入框 单选框 设置好会诊费（即：会诊费有值，非空）的医生才会显示在专家库中。 超级管理员->用户管理->翻译列表->翻译费用 翻译费用：占会诊费的x% 编辑图标（小笔头），点击编辑图标，打开更改翻译费用窗口，内容显示为：翻译费用*：占会诊费的x%，其中只有x为变量，可设置。 | 2
21 |  | 确认预约信息 | 患者预约时在“确认预约信息”页中的会诊费项，显示两个价格：美元价格和人民币价格，还要显示汇率标准 根据设置该医生的会诊费时，选择的￥和$情况，分两种方式显示，前面显示主价格，括号里显示的是根据汇率换算好的价格，方式如下： 1.医生设置会诊费时选择的是￥2000，则该页面中显示：会诊费：￥2000（约$308.6896） *今日汇率：￥1=$0.1543 2.医生设置会诊费时选择的是$1500，则该页面中显示：会诊费：$1500（约￥9718.05） *今日汇率：$1=￥6.4787 | 2
22 |  | 会诊列表中会诊费显示 | 患者->我的会诊->会诊列表->会诊费 普通/超级管理员->会诊管理->会诊列表->会诊费 支付前，这两处均显示两个价格：美元价格和人民币价格（显示确认预约信息中的会诊费） 支付后，按照支付方式显示相应的会诊费价格 | 1
23 |  | 支付页面 | 在支付页面的支付金额项显示两个价格：美元价格和人民币价格（前面显示主价格，后面显示汇率换算后的价格，中间空格隔开），加上提示“注意：使用银联在线支付人民币价格/使用PayPal支付美元价格/中国PayPal账户无法使用PayPal支付方式进行支付” | 0.5
24 |  | 更改会诊费 | 普通/超级管理员->会诊管理->会诊列表->会诊费更改（待付款状态） 更改会诊费窗口中，该医生的会诊费原来设置的是什么货币就显示修改什么货币价格，修改成功后，会诊费项显示相应的货币价格和自动换算好的其他货币价格。（货币：美元和人民币） | 1
25 |  | 退款 | 根据付款时选择的支付方式来显示退款金额的货币符号￥或者$ | 0.5
26 | 中英文系统切换 |  | 自动： 根据访问IP所在地自动判断显示中/英文系统，中文系统的手机区号默认显示+86，英文系统的手机区号默认显示+1 | 1
27 | 会见视频存储 |  | 会见视频存储时间默认为30天，存储时间需可设置，建议放在超级管理员的系统管理>系统设置里 | 0.5
28 | 填写患者信息 |  | 精通语言项添加提示，提示内容为：“请您认真选择您的精通语言，当您需要翻译服务时，它会作为翻译接单时的重要依据。”。 | 0.2
29 | 是否需要翻译 |  | 是否需要翻译项添加提示，提示内容为：“翻译职能：翻译病历、会诊翻译、翻译诊疗方案。” | 0.2
30 | 汇率查询 |  | 普通管理员和超级管理员都能查到每日汇率（美元与人民币的汇率），新增“查询汇率”入口，入口添加在普通/超级管理员>统计分析>次数与时长页中。点击“查询汇率”按钮，弹出查询汇率窗口，显示日期项；点击日期项下拉框后，日历表选择年月日，选择好后，显示所选日期的汇率。其中默认显示当天的汇率。 | 3
31 | 系统检测 |  | 摄像头检验，麦克风检验，听筒检验 | 2
32 | 系统设置 |  | 需要新增的系统设置,需要修改的系统设置,需要删除的系统设置： | 2
33 | 分类管理 |  | 分类管理跨国语言对应 | 4
34 | 短信和邮箱 |  |  | 2